课题88 全流程（六篇文献 + mentor 概述综合版）

编制日期：2026年09月23日

课题：Stabilizing Ruthenium through Ru–O–Mn Interfacial Coupling for Acidic Oxygen Evolution

综合来源：五篇指定文献（AEM-5 / CSC-4 / NE-2 / NC-1 / Science-3）+ 导师 09-22 新给的 Science 2024（Ir(VI)-ado） + mentor 概述

mentor 的原话：「我们电沉积一个二氧化锰，然后试着利用它的氧化还原性，稳定一下 Ru；你先把文章读了」

证据分级：R0 文献事实（附页码）｜R1 外部背景｜R2 我的设计与推断（必须在会上说成 "we plan / we hypothesise"）

时间锚点：2026-10-08 进实验室 ｜ 2027-01-06 中期 ｜ 2027-04 最终报告

0. 先把 mentor 那句话拆成三步（全流程就是围绕这三步展开）

| mentor 的话 | 对应的技术动作 | 落在哪一阶段 | 文献依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「电沉积一个二氧化锰」 | 用电沉积做 MnO₂ 载体，并把沉积条件当工艺杠杆（沉积电荷/电流/电位/浴 pH/Ru 引入方式） | 阶段 1 | Science 2024（MnO₂/PTL 平台，ref 33 = Kong Nat. Catal. 2024）；CSC-4 p.2208（Ti/Ge 掺杂稳定 MnO₂） |
| 「利用它的氧化还原性」 | ① 合成期：用 Mn(III)/Mn(IV) 的氧化力把 Ru 交换进 MnO₂ 晶格；② 运行期：让 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 与表面 –OH 缓冲 Ru 上的氧化电荷 | 阶段 1（交换）+ 阶段 6（缓冲） | Science 2024 p.666（Mn 3.7→3.4 是氧化剂；Mn(III) 占 25%、Mn(III)/Mn(II)=1.5 V）；Science-3（变价第二金属缓冲氧化电荷）；CSC-4 p.2200（Mn³⁺ eg = 1） |
| 「稳定一下 Ru」 | 把 Ru 按在 +4 附近、不产生氧空位 → 目标走 OPM 而非 LOM，并产出溶解类指标证明它 | 阶段 4–7 | AEM-5 §6 p.15（Ru 失效 = RuO₄ + LOM；Ru/α-MnO₂ 先例走 OPM、无 VO、161 mV、>200 h）；CSC-4 p.2202（O p 带中心权衡） |

1. 全流程一图（九个阶段 + 三道决策门）

阶段0 基线校准 ──▶ 阶段1 合成（工艺杠杆） ──▶ 阶段2 活化（重构）
                                                   │
                         ┌─────────────────────────┘
                         ▼
                阶段3 结构/价态确认（配对表征 + operando XAS）
                         │
                         ▼
        ★ 决策门 A：go / no-go（第 2–3 周）★
        ├─ Mn 先溶且抑制不住 ──▶ 改道：换相 / 改氧配位 / 先掺 Ru（回阶段1）
        └─ 通过 ──▶ 阶段4 路线验证（OPM / AEM / LOM）
                         │
                 ★ 决策门 B：路线判定 ★
                 ├─ LOM 主导（有 ¹⁸O 参与 + Ru 溶）──▶ 加强耦合（回阶段1）
                 └─ OPM / 无 VO ──▶ 阶段5 参数扫描找最优耦合
                         │
                         ▼
                阶段6 长时稳定性 + 溶解学（S-number）
                         │
                         ▼
                阶段7 单电池器件验证
                         │
                         ▼
                阶段8 数据 → 结论 → 论文/毕设

2. 逐阶段细化

阶段 0 · 基线校准（进实验室前 1 周 + 第 1 周）

要准备的四件事

1. 拿到电沉积方法学：要 ref 33 = Kong S. et al. Nat. Catal. 2024, 7, 252–261（Science 2024 的 MnO₂/PTL 平台来源）→ 照抄沉积配方。

2. 建立基线样品（三个）：MnO₂ only（载体自己）、RuO₂（参照物，商业或自制）、空白基底（Ti felt / 碳纸）。

3. 固定测试条件：0.5–1 M H₂SO₄（pH 0），室温起步；器件阶段再上 60–80 °C。三电极 + iR 校正 + 电解液体积/取样流程标准化（为后面 ICP-MS 定量服务）。

4. 打通两台仪器：ICP-MS（分段溶出定量）与 Raman（高锰酸根 839 cm⁻¹）的送样/机时流程；确认 ¹⁸O + DEMS 与 operando XAS 是否能做（这两项要早问早排，同步辐射机时通常要提前 1 个季度申请）。

产出：三个基线样品的 η10 / Tafel / ECSA / 溶出速率 —— 后面所有改进都要跟它们比。

阶段 1 · 合成：把界面变成"可调的工艺变量"（第 1–4 周，主线）

① 基底：Ti felt 或碳纸（防腐蚀）；若条件允许，用 Pt 包覆 Ti 网/烧结钛粉（Science 2024 的平台，能压住基底自身的腐蚀干扰）。

② MnO₂ 电沉积（主变量）

| 变量 | 建议范围 | 为什么是它 |
| --- | --- | --- |
| 沉积电荷 | 0.5–10 mC cm⁻² | 直接决定 MnO₂ 载量与边缘位密度；也改变 Mn 平均价与 Mn(III) 占比 |
| 电流 / 电位 | 恒流 vs 恒压两档 | 影响形貌与结晶度 |
| 浴 pH | 酸性/中性各一档 | 决定 Mn 的沉积路径与 Mn(III)/Mn(IV) 比例 |
| 掺杂（可选） | Ti / Ge | CSC-4 p.2208：掺杂可稳定 MnO₂ 反应终止态、增加配位不饱和位点 |

③ Ru 引入：三条路线 + 一个关键对照（这是 Route A/B 的实验化）

| 路线 | 做法 | 预期耦合强度 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 共沉积 | Ru 盐与 Mn 盐同时电沉积 | 中 | 工艺最快，但耦合构型不可控 |
| (b) 浸渍 impregnation | 先沉积 MnO₂，再浸 Ru 盐吸附 | 弱 | 必须做：这是"耦合是否起作用"的对照组 |
| (c) 阳离子交换 cation exchange | 先沉积 MnO₂，再在 Ru 盐溶液中利用 Mn(III)/Mn(IV) 的氧化还原性把 Ru 交换进晶格 | 强 | 最接近 mentor 那句话；Science 2024（Ir 取代 Mn 位）与 AEM-5 §6（Ru/α-MnO₂ 阳离子交换先例）都走这条路 |

判据预告：如果 (c) 明显优于 (b)（活性与稳定性都是），就是"Ru–O–Mn 耦合真的在起作用"的第一条实验证据；两者一样 → 说明耦合没形成，问题在工艺不在化学。

④ 后处理（可选变量）：450 °C 空气退火（Science 2024 用它完成 Cl→O 的完全取代、固化 M–O–M′ 键）；需试温度窗口，避免 Ru 物种烧结成大颗粒。

阶段 2 · 活化：把"预催化剂"变成"真催化剂"（第 2–5 周，与阶段 1 并行）

• 核心认知（AEM-5 最重要的一条）：沉积出来的膜不是催化剂，活化时表面重构为羟基氧化物（MOOH）才是真活性相。

• 活化协议本身就是变量：CV → 完全氧化；CP → 部分氧化；完全重构可能需要 ≥8 h（AEM-5 p.6）。→ 全课题固定一套活化协议用于横向比较，另设一组专门研究协议差异。

• 纪律：此后所有表征都做"活化前 / 活化后"配对——配对才能说明"什么变了"。

阶段 3 · 结构/价态确认：把先例的判据搬过来（第 3–6 周）

| 手段 | 看什么 | 判读标准 |
| --- | --- | --- |
| 配对 XRD / Raman / XPS / HRTEM-EDS | 物相、Mn 物种、表面价态、元素分布 | 活化前后差异 = 重构程度 |
| operando XAS（Ru K 边 + Mn K 边） | 是否出现 Ru–O–Mn、Ru–O–Ru 是否减弱/消失 | Science 2024 的逻辑：新峰 M–O–Mn（Ir–O–Mn 2.92 Å）出现、且 M–Mn 距离接近 MnO₂ 的 Mn–Mn（2.88 Å）→ 贵金属取代进晶格 |
| Mn 平均价定量（Mn K 边边位 / Mn 3s XPS） | Mn(III) 占比 | Science 2024：平均价 3.7 = 0.75×4 + 0.25×3 ⇒ Mn(III) ≈ 25%——把"红ox 能力"变成可测量的中间变量 |
| EPR | 氧空位 | 氧空位越少越好（LOM 的指纹） |
| Ru 价态（Ru K 边 XANES，随电位） | 是否稳在 +4 附近 | 被推到 +6 以上 → RuO₄ 风险（Science 2024 证明 Mn(III) 有 1.5 V 的推力） |

阶段 4 · ★决策门 A：go / no-go（第 2–3 周优先执行）

（与阶段 2/3 部分并行，因为它只回答一个问题：谁先走、在哪个电位）

四件事

1. 电位阶跃溶出扫描 1.40 → 1.90 V vs RHE（固定步长，每段单独收集电解液）；

2. 分段 ICP-MS：Ru 与 Mn 分开测（只测总量分不清"界面失效"还是"涂层脱落"）；

3. 原位 Raman 找 839 cm⁻¹ 高锰酸根带（溶解的路径，不只是结果）；

4. 四个对照：MnO₂ only · RuO₂ · impregnated · substituted。

判据（建议口径）

• 同一电位段内 Mn 溶解速率 ≥ Ru 的 5 倍且随电位无钝化趋势 → no-go；或出现 839 cm⁻¹ 带 → 直接 no-go；

• 否则 → go，进入阶段 5。

no-go 的三条改道：① 换 MnO₂ 相（α / β / γ / δ，隧道结构与边缘位密度不同，先例是 α）；② 改氧配位（掺杂提高氧空位形成能，思路同 AEM-5 的 W/Er 掺杂）；③ 先掺 Ru 再长 MnO₂（让 Mn 的生长受已有 Ru 位点约束）。

阶段 5 · ★决策门 B：路线验证（第 4–10 周）—— 到底是 OPM / AEM / LOM

| 要回答 | 方法 | 判读 |
| --- | --- | --- |
| 有没有晶格氧参与（LOM？） | ¹⁸O 同位素标记 + DEMS | 析出 O₂ 含晶格 ¹⁸O → LOM（危险信号） |
| 是不是 OPM | 原位拉曼 / ATR-SEIRAS 探中间体（应只有 ∗O / ∗OH，不应有 ∗OOH）+ EPR/预边看是否生成氧空位 | 无 ∗OOH、无 VO → OPM 成立 |
| Ru 有没有被推高 | Ru K 边 XANES 随电位 | 稳在 +4 ✅ |
| 谁先溶 | 分段 ICP-MS + S-number | 见决策门 A |

判定结果的三条出路

• 无 ¹⁸O + 无 VO + Ru 稳在 +4 → OPM 成立（目标达成）→ 进入阶段 6；

• 检出 ¹⁸O + Ru 溶解 → LOM 主导，耦合不够 → 回阶段 1 加强耦合（提高沉积电荷、改引入方式、调 pH）；

• AEM 且不溶解 → 安全但活性被 0.37 V 标度上限压住（CSC-4 §3.2）→ 需借"质子受体路线"（CSC-4 pp.2203–2204）突破。

阶段 6 · 参数扫描与优化：找"够强但不过强"的耦合（第 8–16 周）

• 自变量：沉积电荷（0.5–10 mC cm⁻²）· Ru 引入方式（共沉积/浸渍/交换）· 浴 pH · Ru/Mn 比 · 退火温度。

• 响应量：η10 · Tafel · 质量/ECSA 归一化活性 · Mn(III) 占比 · Ru–O–Mn 配位数（EXAFS） · 溶出速率 · S-number。

• 物理目标（R2）：耦合太弱 → 回到"Ru 自己溶"的老问题；耦合太强 → Ru 被推高或被埋没、活性下降。最优点应该在中间的某个沉积电荷/交换度上——这就是本课题的"工艺创新点"。

阶段 7 · 长时稳定性与器件（第 12–24 周）

• 长时恒电流 + 分段 ICP-MS（Ru + Mn）：产出 溶解速率（µg cm⁻² h⁻¹） 与 S-number（每溶一个金属原子析出多少 O₂）——这正是六篇里都没有、要我们自己产生的数据。

• 加速老化：不同电流密度（0.5 / 1 / 2 A cm⁻²）与温度（25 / 60 / 80 °C）分组。

• 单电池：Mn–Ru 阳极 + 商业膜（Nafion 115 / 212，与 Science 2024 一致）+ 商业阴极。

• 报数口径（六篇的综合）：

| 口径 | 模板来源 |
| --- | --- |
| 载量（mg_Ru cm⁻²）+ 质量比电流（A g_Ru⁻¹）+ 电流密度 + 时长 + 衰减率（µV h⁻¹）+ TON | Science 2024（最贴近"低载量"叙事：0.02/0.04/0.08 mg、84.3/12.4/10.7 µV h⁻¹、TON 1.5×10⁸、2700 h） |
| 电压 @ 电流密度 + 时长 + 衰减率 | NC-1（2.1 V @1.5 A cm⁻²，120 h @0.5 A cm⁻²，<4.9 mV h⁻¹） |
| 电压 @ 电流密度 + 温度 + 选择性 + 时长 | NE-2（1.87 V @1.0 A cm⁻² @60 °C，O₂ 选择性 ≈98%，>200 h） |
| 法拉第效率（100 ± 3% 级） | Science 2024 |

• 对标线（用来判断"够不够格"）：NC-1 的 120 h / NE-2 的 200 h / Science 2024 的 2700 h 与 TON 10⁸。

阶段 8 · 数据 → 结论（第 20 周起，与阶段 7 重叠）

一条完整的证据链应当是：

"沉积参数 → Mn(III) 占比与界面耦合（EXAFS 有 Ru–O–Mn、无 Ru–O–Ru）→ Ru 稳在 +4、无氧空位 → 无 ¹⁸O 参与（走 OPM 不走 LOM）→ 长时溶出低、S-number 高 → 单电池达标"。

这条链路上每一环都有对应的图和数字，毕设/论文的骨架就直接是它。

3. 三张"必须盯住"的对照表（评审最爱问）

| # | 对照 | 回答什么问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | substituted vs impregnated | 界面耦合（Ru 进晶格 vs Ru 躺表面）到底值不值钱 |
| 2 | MnO₂ only vs RuO₂ vs Mn–Ru | 改进能不能归因到"界面"，而不是任一单一组分 |
| 3 | 不同沉积电荷/交换度（扫描） | "越强越好"还是"存在最优耦合"→ 本课题的工艺创新点 |

4. 六篇文献 → 流程各环节的对应（答辩可逐条追溯）

| 环节 | 我在照谁做 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 电沉积 MnO₂ 平台 | Science 2024（MnO₂/PTL）+ ref 33 Kong Nat. Catal. 2024 | p.666 |
| 用 Mn 的氧化还原性把贵金属弄进晶格 | Science 2024（Ir 取代 Mn 位、Ir–O–Mn 2.92 Å） | p.666 |
| Mn(III) 占比作为可调中间变量 | Science 2024（Mn 3.7→3.4；Mn(III) 25%；1.5 V） | p.666 |
| 活化协议是变量、真活性相是 MOOH | AEM-5（CV 完全氧化 / CP 部分 / ≥8 h） | §3、p.6 |
| 酸性中 Ru 的失效通道（RuO₄ + LOM）与两条稳定化路线 | AEM-5 | §6, p.15 |
| Ru/α-MnO₂ 先例（OPM、无 VO、161 mV、>200 h） | AEM-5 | §6, pp.15–16 |
| 标度上限 0.37 V 与质子受体路线（0.26/0.10 V） | CSC-4 | §3.2, pp.2203–2204 |
| Mn³⁺ eg = 1 | CSC-4 | §2.2, p.2200 |
| γ-MnO₂ 8000 h @ pH 2 + "必须找电位窗口" + Ti/Ge 掺杂 | CSC-4 | §4.4, p.2208 |
| O p 带中心权衡（活性 vs 稳定） | CSC-4 | §2.2, p.2202 |
| ¹⁸O 标记 + DEMS 判 LOM | CSC-4 | pp.2205–2206 |
| 局部环境是设计变量（局部 pH、RRDE 定量） | NE-2 | pp.264–270 |
| 器件级报数 + "必须做到器件" | NC-1 / NE-2 | 全文 |
| 保护单元可以是变价的（电荷缓冲） | Science-3（POM–MOF） | 全文 |
| 用溶解类指标（S-number / ICP-MS）证明稳定 | 六篇都没有 → 我们自己产出 | — |

5. 里程碑与风险

| 时间 | 目标 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-08 | 进实验室 | 基线三样品测完（η10 / Tafel / 溶出） |
| 10 月底 | go / no-go 出结论 | Ru vs Mn 溶出曲线 + 839 cm⁻¹ 拉曼判读 + 相/工艺决策 |
| 11 月底 | 路线验证（OPM？） | ¹⁸O-DEMS / 原位拉曼 / operando XAS 首批数据 |
| 12 月底 | 参数扫描收敛 | 最优沉积电荷 / 交换度 + EXAFS 界面证据 |
| 2027-01-06 | 中期 | 数据包 + 中期报告 |
| 2027-03 | 长时 + 器件 | 200–1000 h 稳定性 + 单电池数据 |
| 2027-04 | 最终报告 | 完整证据链 + 论文稿 |

四个真实风险（提前管理）

1. 同步辐射机时（operando XAS / ¹⁸O-DEMS 依赖大装置）→ 10 月前就要和导师确认机时来源与申请窗口，否则阶段 3/5 会卡住。

2. Mn 先溶（最大科学风险）→ 已用 go/no-go 前置，并备好三条改道。

3. Ru 被推高（Science 2024 证明 Mn(III) 有 1.5 V 的氧化力）→ 用"Ru 价态随电位"作硬指标。

4. 安全：RuO₄ 易挥发且有强毒性、Ru 盐与强酸腐蚀 → 通风橱内操作、废液分类、先做安全评估再开电沉积。

6. 一句话版（会上开场可用）

我们用电沉积做出 MnO₂ 载体，把沉积条件当成可调工艺；再利用 Mn(III)/Mn(IV) 的氧化还原性，通过阳离子交换/共沉积让 Ru 以 Ru–O–Mn 氧桥进入 MnO₂ 晶格；活化重构出真正的活性界面后，先做一个 go/no-go 判定"Mn 和 Ru 谁先在酸中溶解"，再验证反应走的是 OPM（不产氧空位）而不是 LOM（会带走金属）；最后把界面耦合的密度与构型当作扫描变量优化，并用溶出速率与 S-number——文献里没有、由我们自己产生的指标——配合长时电解与单电池来证明稳定性。

英文 30 秒版

"We electrodeposit MnO₂ as a platform whose deposition parameters we control, and we use manganese's redox chemistry — Mn(III)/Mn(IV) — to bring ruthenium into the MnO₂ lattice through Ru–O–Mn oxygen bridges. After activation, which reconstructs the real active phase, the first decision is a go/no-go: does manganese or ruthenium dissolve first in acid? Then we verify which route operates — we aim for the oxide path mechanism without oxygen vacancies, rather than the lattice-oxygen mechanism that carries the metal away. Finally we scan the coupling density as a process variable and prove stability with dissolution-based metrics — S-number and segmented ICP-MS for Ru and Mn — which the assigned literature does not report."