课题全过程（一段话版 · 彻底理解你的毕设）

编制日期：2026年09月20日

用途：① 自检"我到底在做什么"；② 9.24 pre 的 30 秒开场；③ 与 mentor/导师沟通时的统一叙事。

建议背下来（不看稿能说 30 秒）。

一段话版本（可直接口述）

你的课题本质是"造一个能扛住酸的界面"，而不是"造一种更猛的材料"：先在一根导电基底（钛毡 / 碳纸 / FTO）上用电沉积把 MnO₂ 长出来——选它是因为便宜、室温、免粘结剂，而且膜的厚度、晶相（α/γ/δ/ε）、边缘位密度全都能靠电量、电流、浴液 pH 连续调，这正是你相对三篇先例唯一的差异化优势；然后你把 Ru 引进去（表面浸渍 / 共沉积 / 离子交换），关键判断是Ru 到底躺在 MnO₂ 表面，还是替位钻进 MnO₂ 骨架里——因为酸性里 MnO₂ 自己的稳定窗口只有约 1.4–1.6 V、实测甚至不足 100 mV，表面包覆的 MnO₂ 一定是先溶掉的那一个，所以你的工作假设是让 Ru 进骨架、由 Mn 的 Mn³⁺/Mn⁴⁺ 与表面羟基去"接住"Ru 的氧化电荷，把 Ru 钉在 Ru⁴⁺ 附近、不让它升到生成 RuO₄ 的高价态，同时把界面氧的能带推出溶解窗口；材料做出来后先做电化学活化（固定一种 CV 或 CP 协议，因为不同协议得到的重构程度完全不同），再用 in situ Raman / operando XAS 看它是否真的重构出羟基氧化物、是否长出 Ru–O–Mn 界面（EXAFS 上 Ru–O–Mn 约 2.36 Å、Ru–O–Ru 消失即为证据）；接着做酸性 OER 的活性（η₁₀、Tafel、ECSA 与质量归一）与真正决定成败的稳定性（恒流长测 + 分段取样 ICP 同时测 Ru 与 Mn 溶出 + S-number），先回答"是 Mn 先溶还是 Ru 先溶"这个 go/no-go 问题；若 Mn 跑得比 Ru 快且压不住，就转向改相（换 MnO₂ 晶型 / 提高平面氧或羟基覆盖）或先掺 Ru 再沉积；若界面站住了，就把沉积电量、Mn:Ru 比例、活化协议当工艺参数扫一遍，找到"界面密度—活性—稳定性"的最优区间，最后在器件级（PEM / AEM 单电池）验证一次，写成报告与论文——所以整个流程是一条闭环：电沉积造界面 → 活化让界面生长 → 谱学证明界面存在 → 酸性测试证明它扛得住 → 参数扫描找最优 → 器件验证 → 结题；而 9.24 第一次 pre 要讲的，就是这条闭环的前半段（为什么这么设计、用什么合成、怎么表征、怎么测性能），外加"我知道最大的风险在哪里、以及我打算怎么先验证它"。

拆成 7 步的骨架（便于记忆与排期）

| 步 | 做什么 | 关键判断 | 对应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电沉积 MnO₂（基底 + 电量/电流/浴 pH 作变量） | 相与边缘位密度是否可控 | 10.8 进组后立即 |
| 2 | 引入 Ru（浸渍 / 共沉积 / 离子交换 三选一或对比） | Ru 在表面还是进骨架 | 10 月中 |
| 3 | 电化学活化（CV 或 CP，固定协议 + 做对照） | 重构到什么程度（可能需要 ≥8 h） | 10 月下 |
| 4 | 证明界面：in situ Raman + operando XAS + 反应前后配对 | 是否出现 Ru–O–Mn（Ru–O–Ru 消失） | 11 月 |
| 5 | 性能与稳定性：η₁₀ / Tafel / ECSA 归一 + 恒流长测 + ICP 分段 + S-number | Mn 先溶还是 Ru 先溶（go/no-go） | 11–12 月 |
| 6 | 工艺扫描：沉积电量 × Mn:Ru 比 × 活化协议 → 找最优区间 | 是否能在不牺牲活性的前提下压住溶出 | 12 月–1 月初 |
| 7 | 器件级验证（PEM/AEM 单电池）+ 成文 | 能否对标先例（1 A cm⁻² >1000 h） | 1.6 中期答辩后 → 4 月结题 |

三条必须一直记住的红线

1. 创新点在工艺维度（电沉积 → 界面密度/构型可控），不在"MnO₂ 能稳定 Ru"（已被三篇先例证明）。

2. 最大风险是 MnO₂ 自身在酸中的稳定窗口（1.4–1.6 V_SHE；实测窗口可能 <100 mV）→ 所以要把"骨架掺杂 vs 表面包覆"当成第一性判断。

3. 稳定性必须用溶出数据说话（ICP 同时测 Ru 与 Mn + S-number），只报电压衰减率说服力不足（这也是两篇综述共同的缺口）。